## Product Backlog 01
PRODUCT BACKLOG |  |  |  |  | SPRINTBACKLOG
| Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-01 | Como turista quiero registrarme en la plataforma para acceder al sistema. | Turista | Formulario Registro | Gestión de Cuentas | 3 | 2 días | 1 semana | Sprint 1 | Alta | Por Hacer
HU-02 | Como usuario quiero iniciar sesión en el sistema para interactuar de forma segura. | Todos | Módulo de Autenticación | Gestión de Cuentas | 5 | 3 días | 1 semana | Sprint 1 | Alta | Por Hacer
HU-03 | Como turista quiero ver el catálogo visual para conocer las habitaciones disponibles. | Turista | Interfaz Catálogo UI | Catálogo y Disponibilidad | 5 | 3 días | 1 semana | Sprint 1 | Alta | Por Hacer
HU-04 | Como turista quiero consultar el calendario para ver la disponibilidad en mis fechas. | Turista | Motor de Búsqueda | Catálogo y Disponibilidad | 8 | 4 días | 1 semana | Sprint 2 | Alta | Por Hacer
HU-05 | Como turista quiero registrar los días de reserva para asegurar mi estadía. | Turista | Interfaz Pre-reserva | Reserva y Pago | 5 | 2 días | 1 semana | Sprint 2 | Alta | Por Hacer
HU-06 | Como administrador quiero actualizar las tarifas diarias para ajustar los precios. | Admin | Panel Admin (Dashboard) | Administración | 3 | 1 día | 1 semana | Sprint 2 | Media | Por Hacer
HU-07 | Como empleado quiero ver el calendario de reservas para preparar habitaciones. | Empleado | Dashboard Empleados | Operaciones | 3 | 1 día | 1 semana | Sprint 2 | Media | Por Hacer
HU-08 | Como turista quiero pagar el 30% online para confirmar mi reserva. | Turista | API Pasarela Pago | Reserva y Pago | 8 | 4 días | 1 semana | Sprint 3 | Alta | Por Hacer
HU-09 | Como turista quiero recibir mi ticket QR por correo para agilizar el check-in. | Turista | API Correo y Gen. QR | Reserva y Pago | 5 | 2 días | 1 semana | Sprint 3 | Media | Por Hacer
HU-10 | Como administrador quiero ver reportes de reservas para tomar decisiones. | Admin | Módulo Reportes | Administración | 5 | 2 días | 1 semana | Sprint 3 | Baja | Por Hacer

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.